## Hoja1
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación | Responsable | Notas
1 | Como gerente, quiero un panel exclusivo para manejar la informacion de los trabajadores, días de vacaciones y Liquidaciones de sueldo. | Alta | 10 horas | Alonso Arellano | Asegurar la privacidad de los datos de los empleados. | Historial de usuarios
2 | Como secretaria, quiero un sistema que me permita gestionar y almacenar los archivos en la misma pagina, ademas de poder filtrar la busqueda de estos. | Alta | 12 horas | Alonso Arellano | Incluir opciones de búsqueda avanzada y categorización.
3 | Como gerente, quiero visualizar presupuiestos anteriores, ademas de un sistema de filtros que me permita encontrar alguno en especifico mas rapido. | Alta | 8 horas | Paula Arancibia | Integrar con el sistema de presupuestos existente.
4 | Como secretaria, me gustaria poder gestionar recordatorios por prioridad usando códigos de colores. | Media | 6 horas | Paula Arancibia | Incluir alertas y notificaciones.
5 | Como gerente, quiero ver informes sobre el estado de los presupuestos y comprobantes en tiempo real. | Alta | 14 horas | Alonso Arellano | Implementar gráficos interactivos y exportación de datos.
6 | Como secretaria me gustaria que se incorpore un chatbot el cual pueda recopilar informacion de los clientes y a su vez este pueda responder dudas basicas. | Alta | 12 horas | Paula Arancibia | El asistente debe estar entrenado para responder preguntas comunes.
7 | Como parte de la gerencia me gustaria que existiese un panel para ver la informacion de nuestros clientes y algunos de nuestros provedores. | Media | 10 horas | Alonso Arellano | Asegurar una categorización y actualización rápida de la base de datos.
8 | Como secretaria me gustaria que se pudiera hacer un seguimiento de los presupuestos enviados a los clientes, corroborando si este hasido descargado por el mismo. | Alta | 8 horas | Alonso Arellano | Integrar con el sistema de correo y seguimiento.
9 | Como gerente, quiero un resumen semanal de todas las actividades importantes que se han completado por la secretaría. | Media | 8 horas | Paula Arancibia | Generar reportes automáticos para revisión semanal.
10 | Como gerente, quiero un registro de todas las interacciones del asistente virtual para analizar su efectividad. | Media | 6 horas | Paula Arancibia | Incluir análisis de satisfacción de clientes con respuestas automatizadas.