## Hoja1
ID del defecto | Título | Fecha de reporte | Descripción | Impacto | Prioridad | Criticidad | Versión de Software | Estado del defecto | Asignado | Fecha de resolución | Comentarios | Descripción de solución
D001 | Problemas en el diseño de la interfaz | 2024-10-10 | Defectos de diseño que afectan la experiencia del usuario final. | Alto | Alta | Mayor | v1.0 | En curso | Alonso Arellano | d/m/yyy | Se realizan cambios visuales | Se mejorará la estructura visual y se incluirán elementos más intuitivos.
D002 | Ambigüedad en términos clave | 2024-10-10 | Uso de términos ambiguos que dificultan la comprensión y generan confusión en los usuarios. | Medio | Media | Mayor | v1.0 | En curso | Alonso Arellano | d/m/yyy | Se solicitará revisión del lenguaje. | Se revisarán todos los términos usados y se reemplazarán por palabras más claras y precisas para facilitar la comprensión.
D003 | Necesidad de Reestructuración del Contenido para Mejorar Navegación y Comprensión del Usuario | 2024-10-14 | Dificultades en la usabilidad debido a la falta de claridad en el contenido. | Medio | Media | Mayor | v1.0 | En curso | Alonso Arellano | d/m/yyy | El equipo revisará la estructura de información. | Se reorganizará el contenido para mejorar la navegación y la comprensión de los usuarios finales.
D004 | Problemas de rendimiento del chatbot | 2024-10-16 | El chatbot es lento o no responde correctamente en ciertas situaciones, afectando la experiencia del usuario. | Alto | Alta | Mayor | v1.5 | En curso | Paula Arancibia | d/m/yyy | Se están revisando logs para identificar el problema. | Se optimizará la lógica del chatbot y se mejorará el manejo de errores en situaciones imprevistas.
D005 | Incompatibilidad entre dispositivos móviles y el diseño | 2024-10-17 | Algunos elementos de la página web no se adaptan bien a diferentes resoluciones o tipos de dispositivos. | Alto | Alta | Crítico | v1.5 | En curso | Fabian Albornoz | d/m/yyy | Necesita revisión de media queries y pruebas en varios dispositivos. | Se implementarán mejoras en el diseño responsive para garantizar la correcta visualización en todas las resoluciones de pantalla.
D006 | Fallos en la funcionalidad de seguimiento por correo | 2024-10-18 | El sistema de seguimiento por correo no notifica correctamente cuando un cliente descarga un archivo. | Alto | Alta | Crítico | v1.5 | completado | Alonso Arellano | d/m/yyy | Revisión de logs del sistema de correos. | Se ajustará la configuración del sistema de notificaciones por correo para asegurar que los clientes reciban los mensajes correctamente y sin demoras.