## Hoja1
ID | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Responsable | Plan de Mitigación | Estado
R001 | Problemas técnicos con el chatbot | El chatbot puede no funcionar correctamente o tener problemas de rendimiento en ciertas situaciones. | Media | Medio | Alto | Paula Arancibia | Realizar pruebas exhaustivas de las funcionalidades del chatbot en entornos simulados antes de su despliegue. | Activo | Activo: El riesgo está presente y se están tomando medidas para mitigar o gestionarlo.
R002 | Demora en la aprobación de decisiones clave | El cliente o la gerencia tarda en tomar decisiones críticas para el diseño e implementación. | Alta | Alto | Crítico | Alonso Arellano | Establecer plazos claros para la toma de decisiones con recordatorios frecuentes. | Activo | En Proceso: Se están implementando acciones específicas para mitigar el riesgo, pero aún no se ha completado la acción planificada.
R003 | Incompatibilidad del diseño con dispositivos móviles | El diseño de la página no se adapta correctamente a dispositivos móviles, lo que afecta la experiencia del usuario. | Media | Medio | Alto | Fabian Albornoz | Implementar pruebas de diseño responsive en diferentes dispositivos antes de la implementación final. | Activo
R004 | Falta de conocimiento técnico en tecnologías específicas | El equipo no cuenta con suficiente experiencia en el uso del modelo de chatbot. | Alta | Alto | Crítico | Alonso Arellano y Paula Arancibia | Se implementaran medidas de aprendizaje autodidacta para adquirir mayor experiencia en el uso del modelo de chatbot. | Activo
R005 | Problemas de coordinación para mostrar avances del proyecto | Dificultad para coordinar reuniones con el cliente y mostrar avances del proyecto. | Alta | Medio | Alto | Alonso Arellano | Establecer reuniones de progreso regulares con un calendario fijo. | Activo
R006 | Problemas en la funcionalidad de seguimiento por correo | El sistema de seguimiento por correo no notifica correctamente a los usuarios. | Media | Medio | Alto | Fabian Albornoz | Implementar pruebas exhaustivas de la funcionalidad de seguimiento por correo y ajustar según sea necesario. | Activo
R007 | Retrasos en la entrega de hitos importantes | El retraso en la finalización de ciertas funcionalidades impacta en la entrega general del proyecto. | Alta | Alto | Crítico | Alonso Arellano | Crear un plan de contingencia con recursos adicionales para completar hitos clave en el tiempo previsto. | En Proceso
R008 | Falta de retroalimentación del cliente | El cliente no proporciona feedback regular, lo que afecta la capacidad del equipo para realizar ajustes a tiempo. | Media | Medio | Alto | Alonso Arellano | Programar reuniones de feedback y seguimiento periódicas. | Activo