## Hoja1
Poduct_backlog
ID | Descripción de la Tarea/Funcionalidad | Prioridad | Estimación (horas) | Responsable | Estado
1 | Rediseño y Modernización de la Página Web | Alta | 40 horas | Fabián Albornoz (Frontend) | En progreso
2 | Incorporación de un Blog Web | Media | 30 horas | Fabián Albornoz (Frontend) | En progreso
3 | Envío de Presupuesto y Confirmación de Descargas | Alta | 50 horas | Alonso Arellano (Backend) | En progreso
4 | Función de Recordatorios por Prioridad | Media | 25 horas | Paula Arancibia (QA y Backend) | En progreso
5 | Implementación de Chatbot para Interactuar con el Cliente | Alta | 45 horas | Paula Arancibia (QA y Backend) | En progreso
6 | Gestión de Archivos, Presupuestos y Comprobantes | Alta | 60 horas | Alonso Arellano (Backend) | En progreso
7 | Panel de Gerencia | Media | 30 horas | Todo el equipo | En progreso
8 | Gestión de Clientes y Proveedores | Alta | 40 horas | Alonso Arellano (Backend) | Por hacer
9 | Mejoras Continuas y Nuevas Funcionalidades a Futuro | Baja | 20 horas | Todo el equipo | Por hacer