## Hoja1
Título | Descripción | Fecha de Identificación | Prioridad | Responsable | Estado | Acciones Tomadas | Notas
Problemas con el desarrollo del chatbot | Dificultad para elegir el modelo de chatbot y sus funcionalidades precisas. | 2024-10-22 | Alta | Paula Arancibia | En Proceso | Se están revisando las necesidades específicas de la empresa para seleccionar la mejor solución tecnológica. | Es necesario validar con más pruebas antes de decidir.
Problemas para coordinar reuniones con el cliente | Dificultades para organizar reuniones y mostrar los avances del proyecto. | 2024-10-19 | Media | Alonso Arellano | En Proceso | Reorganización de la agenda para ajustarse mejor a la disponibilidad del cliente. | Se están ajustando los horarios para futuras reuniones.
Inconvenientes con el correo electrónico | Problemas para implementar la funcionalidad de seguimiento de archivos enviados a clientes por correo electrónico. | 2024-10-20 | Media | Alonso Arellano | En Proceso | Se está trabajando en una nueva configuración de correos para gestionar el seguimiento correctamente. | Requiere validación con un sistema de correo adecuado.
Retrasos en la aprobación de decisiones clave | Retrasos en la aprobación de decisiones importantes para el diseño o implementación de nuevas funcionalidades. | 2024-10-18 | Alta | Gerencia | Pendiente | Espera de aprobaciones del cliente para avanzar con las implementaciones. | El proyecto está en la espera para obtener las aprobaciones, mientras se continua trabajando.
Falta de conocimiento técnico en el equipo | El equipo no tiene experiencia en el uso del modelo de chatbot ni en la nueva base de datos. | 2024-10-16 | Alta | Alonso Arellano | En Proceso | Se han programado capacitaciones para mejorar el conocimiento técnico del equipo en estas tecnologías. | Las capacitaciones están en curso.